Projet

L'Agent Polyvalent de Restauration :
Quoi ?
Où ?
Comment ?

1- Idée du projet

Suite à une demande interne, les élèves sont sollicités pour préparer et servir lors d'un lancement de campagne d'une association partenaire du collège.

2- Définition du projet

Suite à cette demande interne, les élèves de 3ème SEGPA ont été sollicités pour réaliser une apéritif.
Afin que cette sollicitation entre dans notre référentiel, j'ai décidé de leur faire découvrir le métier d'agent polyvalent de restauration. En effet l'agent polyvalent de restauration produit, sert et entretien.
A partir de la réalisation d'un repas d'une dizaine de personne, on va mettre en place la réalisation de cet apéritif en définissant au maximum les critères à respecter.

3- Moyens

matériel : équipement HAS
matériaux : denrées alimentaires, vaisselle
durée : 34 heures
lieu : atelier HAS + salle polyvalente
personnel : Mme CATEL
ressources : documentation professeur, fiches techniques et fiches recettes

4- Viabilité du projet

Élément d'appréciation	OUI	NON
Existence d'activité à caractère professionnel	▉
Objectifs conformes aux compétences visées	▉
Conforme aux attentes du « client »
Projet avec participation de disciplines d'enseignement général	▉
Projet avec partenariat extérieur	▉
Projet réalisable	▉
Volume horaire adapté aux objectifs	▉

5- Prévision du déroulement et des activités

Date	Jour	Temps	Activités
18/01/10	Lundi	4 h	Présentation projet / Tenue de service + Base du service / Fiche technique balayage humide + Pratique
20/01/10	Mercredi	3 h	Entretien de la Tenue de service / Fiche Technique : épluchage / Pratique Balayage humide
21/01/10	Jeudi	1 h	Fiches recettes repas
25/01/10	Lundi	5 h	Préparation + réalisation repas
27/01/10	Mercredi	3 h	Retour repas pour établir une grille d'analyse / Fiche technique entretien plan de travail / Entretien tenue de service
28/01/10	Jeudi	1 h	Fiches recettes apéritif + organisation
29/01/10	Vendredi	8 h	Préparation + réalisation apéritif / Entretien
03/02/10	Mercredi	3 h	Entretien tenue de service / Pratique technique entretien des locaux
04/02/10	Jeudi	1 h	Fiche métier
05/02/10	Vendredi	4 h	Réalisation Affiches + retour projet

TOTAL : 34 heures

6- Objectifs projet pour le champs professionnel HAS

- lire les recettes choisies
- créer une décoration de plat à partir un modèle
- maitriser les techniques de cuisson
- utiliser et entretenir le four
- utiliser des produits des différentes gammes
- organiser son poste de travaille
- respecter les zones de travail
- réaliser les entrées, le plat de résistance et son accompagnement et le dessert
- dresser des assiettes
- dresser le café
- desservir en cours de repas
- entretenir son poste de travailler
- entretenir la cuisine et son équipement et le restaurant et ses équipements
- prendre conscience de sa fonction en cuisine, au service
- adhérer à un sentiment d'équipe
- organiser le restaurant en vue d'accueillir un repas
- napper les tables
- accepter les contraintes liées au « coup de feu »
- analyser la situation et ajuster son comportement
- être attentif et répondre aux consignes de l'enseignant

7- Relation Atelier/Enseignement Général

Mme KEBBAS voit en mathématiques les notions utiles pour appréhender les recettes. De plus en Français, elle va travailler à partir des documents utilisés en atelier.

8- Valorisation du projet

Ces différentes réalisation permettent de créer un challenge pour les élèves qui s'y investissent énormément. En effet, leur travail est mis en valeur et ils en sont fiers.
La mise en pratique de l'enseignement en situation réelle permet d'appréhender les aléas du métier.
Au cours de ce projet des photos seront prises pour la réalisation d'affiches mais aussi pour être données aux élèves.
A la fin de l'année scolaire, un fichier de recettes leur sera remis avec l'ensemble des réalisations de l'année.

9-Évaluation du projet

Éléments d'évaluation	Indicateurs Qualité
	– -	-	+	++
Développer de nouveaux savoirs, savoir faire, savoir être
Motiver les élèves
Mettre en œuvre des travaux créatifs
Mise en place d'un esprit d'équipe
Développer la communication orale
Souder le groupe classe
Renforcer le lien enseignant/élève
Permettre l'échange
Valoriser le champs professionnel
Valoriser la SEGPA